## Planilha1
Nome da Tarefa	Duração	Trabalho	Inicio	Conclusão	Predecessoras
Projeto Pintura da Cozinha	17 dias	84 horas	02/12/24	02/12/24
Compra dos Materiais	3 dias	10 horas	01/03/24	03/03/24
Compra das tintas, pinceis e outros materiais	2 dias	8 horas	01/03/24	02/03/24
Escolha de roupas velhas para usar	1 dia	2 horas	03/03/24	03/03/24
Preparação do Ambiente	4 dias	12 horas	04/03/24	04/03/24
Remoção dos utensilios pendurados ou soltos	2 dias	4 horas	04/03/24	05/03/24
Cobertura dos moveis	1 dia	4 horas	06/03/24	06/03/24
Cobertura dos eletrodomesticos	1 dia	4 horas	07/03/24	07/03/24
Pintura	6 dias	48 horas	08/03/24	13/03/24
Pintura das paredes laterais	1 dia	8 horas	08/03/24	08/03/24
Pintura das paredes frontais	1 dia	8 horas	09/03/24	09/03/24
Pintura do teto	2 dias	16 horas	10/03/24	11/03/24
Acabamento	2 dias	16 horas	12/03/24	13/03/24

Limpeza	4 dias	14 horas	13/03/24	16/03/24
Remoção dos jornais	1 dia	2 horas	13/03/24	13/03/24
Remoção das coberturas	1 dia	4 horas	14/03/24	14/03/24
Armazenamentro das ferramentas	1 dia	4 horas	15/03/24	15/03/24
Eliminação dos materiais usados	1 dia	4 horas	16/03/24	16/03/24