FASES DE UM PROJETO E A SUA MENTALIDADE SOBRE ELAS

DEFINIÇÃO: Definição das diretrizes base do projeto, como: Objetivo do projeto, qual equipe vai trabalhar, partes interessadas, riscos, etc…

É nessa fase que o Cliente, Patrocinadores, Equipe, Gerente de projetos, Direção da empresa vão avaliar o projeto antes mesmo de ser planejado.

PLANEJAMENTO: Planejar é colocar em ordem, é ser proativo, é uma antecipação de como as coisas devem acontecer no projeto.

Nessa etapa é criado o cronograma.

EXECUÇÃO: Executar o que foi planejado

MONITORAMENTO E CONTROLE: É iniciada junto com a fase de execução, onde o gerente vai acompanhar o projeto, para manter o projeto no caminho, cuidar o cronograma, atrasos, desempenho da equipe, monitorar os riscos etc…

ENCERRAMENTO: Momento de extrair o valor, para aplicar nos próximos projetos.

AS 10 ÁREAS DE CONHECIMENTO

01. Integração: Tem como principal objetivo integrar e consolidar as atividades e processos das outras 9 áreas de conhecimento.

02. Recursos: Podemos ter os recursos humanos ou outros tipos, como materiais e equipamentos,
envolve muito a equipe do projeto, toda a parte técnica, precisamos ter hábitos de liderança, para conduzir a equipe do projeto, como atribuir papeis e responsabilidades, gerenciar disponibilidades das pessoas, etc...

03. Escopo: Trabalho necessário para que o projeto atinja o seu objetivo, é apenas o que o projeto pede, não é tirar coisas e nem colocar coisas, apenas o que o projeto pede, para chegar no objetivo o mais rápido, claro que as vezes o cliente pode pedir mudanças.

04. Tempo/cronograma: Analisar o trabalho a ser realizado no projeto, transformar ele em atividades, estimar o tempo para essas atividades, definir quem será os responsáveis pelas atividades e construir um cronograma para ser seguido e alcançar o prazo de um projeto.

05. Qualidade: Garantir a qualidade do que será desenvolvido, quais métodos iremos utilizar, quais ferramentas, em que momentos serão utilizadas, tudo para garantir a qualidade do projeto.

06. Comunicação: Fazer a comunicação com os clientes, gestores, equipe, interessados, por vias de e-mail, reuniões, ou outro tipo, essas comunicações precisam ser gerenciadas, precisa ter um padrão, gráficos, escrita, dias e horários planejados para envios, enviar para as pessoas corretas, até o tom de voz importa nessa parte.

07. Partes Interessadas: São pessoas, entidades ou organizações que possuem interesse direto ou indireto no seu projeto, que impacta no projeto, mapear as organizações que estão envolvidos, precisa gerenciar as partes.

08. Custos: Estimar quais serão os custos de cada uma das atividades, visando definir com segurança o orçamento do projeto, monitorar os custos ao longo do projeto, gastos não esperados.

09. Aquisições: Foca nos processos necessários para aquisições, como os terceirizados, saber o momento que o projeto está precisando, se precisa adquirir, pessoas ou materiais de terceitos.

10. Riscos: O risco surge da incerteza, pode ou não acontecer, precisamos gerenciar esses riscos e providenciar uma alternativa para evitar o risco ou reduzir os impactos no projeto.
Redução dos custos do projeto em até 20%.